## semana 1
MVP (Se hace) | Fuera de alcance (No se hace aún)
Visualización de Menú: Lista de productos con fotos, descripción y precios. | Pasarela de pagos real: Integración con tarjetas (Stripe/PayPal). Solo se simulará "Pago tranferencia por codigo qr".
Carrito de Compras: Agregar, quitar y ver el total del pedido. | Panel de Administración: Una app separada para que el chef vea los pedidos.
Confirmación de Pedido: Pantalla de resumen y estado del envío (recibido). | Sistema de Reparto (Delivery): Seguimiento por GPS en tiempo real.
Riesgo | Tipo | Mitigación
Gestión de imágenes pesadas | Técnico | Usar librerías de carga eficiente y comprimir fotos.
Sincronización de datos | Técnico | Usar una base de datos simple para no complicar el backend.
Diseño de UI complejo | Alcance | Usar componentes predefinidos (Material Diseñados) en lugar de diseños personalizados desde cero.
Elemento | Contenido
Objetivo del Sprint 1 | la visualización dinámica del catálogo de productos (Menú).
Historias incluidas | HU-01: Ver lista de platillos (Imagen, nombre, precio).
HU-02: Ver detalle de un producto al hacer clic.
HU-03: Filtrar el menú por categorías (Entradas, Fuertes, Bebidas).
HU-04: Interfaz básica del Carrito (vacío por ahora).
Entregable verificable | Una aplicación funcional donde el usuario puede navegar entre el Menú y el Carrito, ver la lista completa de productos cargada desde un listado.

## semana 2
ID | Historia de Usuario | Prioridad | Est. (PH)
HU01 | Como usuario, quiero ver la lista de platillos con precio y foto. | Alta | 5
HU02 | Como usuario, quiero filtrar platos por categoría (Entradas, Fuertes, Bebidas). | Media | 3
HU03 | Como usuario, quiero agregar/quitar productos de un carrito de compras. | Alta | 5
HU04 | Como usuario, quiero ver el resumen de mi pedido y el total a pagar. | Alta | 3
HU05 | Como usuario, quiero confirmar mi pedido para que el restaurante lo reciba. | Alta | 2
Elemento | Contenido
Objetivo del Sprint 1 | Implementar la arquitectura base de navegación y la visualización dinámica del catálogo de productos (Menú).
Historias incluidas | HU-01: Ver lista de platillos.
HU-02: Ver detalle de un producto.
HU-03: Filtrar el menú por categorías.
HU-04: Interfaz básica del Carrito.
Entregable verificable | App funcional con navegación entre Menú y Carrito, con lista de productos que se puede filtrar por categoría.

## semana 3
Elemento | Contenido
Objetivo del Sprint 2 | Desarrollar el sistema de gestión de pedidos: agregar, calcular totales y modificar la orden en tiempo real.
Historias incluidas | HU-05: Agregar productos al carrito desde el menú/detalle.
HU-06: Aumentar/disminuir cantidades dentro del carrito.
HU-07: Eliminar un producto del carrito.
HU-08: Cálculo automático de subtotal y total.
Entregable verificable | Pantalla de carrito totalmente funcional donde el usuario puede gestionar su compra y ver el monto final actualizado.

## semana 4
Elemento | Contenido
Objetivo del Sprint 3 | Implementar el flujo de confirmación de pedido, manejo de estados y pulido visual final para la entrega.
Historias incluidas | HU-09: Confirmación de pedido (Botón "Finalizar" y simulación de envío).
HU-10: Pantalla de "Pedido Exitoso" con resumen final.
HU-11: Manejo de "Carrito Vacío" (mensajes de ayuda).
Entregable verificable | APK/App final con el flujo completo

## RF
ID | Detalle del Requerimiento
RF-01 | Nombre: Visualizar Catálogo. Descripción: El sistema debe mostrar la lista de productos disponibles. Prioridad: Must.GWT: Dado que el usuario abre la app, cuando carga el inicio, entonces debe ver productos con foto y precio.
RF-02 | Nombre: Filtrado por categorías. Descripción: El sistema permitir agrupar platos por tipo entrada, plato fuerte, bebidas. Prioridad: Must.GWT: Dado que el usuario ve el menú, cuando selecciona una categoría, entonces la lista se actualiza con productos relacionados.
RF-03 | Nombre: Detalle de producto. Descripción: El sistema mostrará información extendida de un plato seleccionado. Prioridad: Should.GWT: Dado que el usuario pulsa un producto, cuando se abre la vista de detalle, entonces se muestran ingredientes y descripción.
RF-04 | Nombre: Agregar al carrito. Descripción: El sistema debe permitir añadir un item a la orden actual. Prioridad: Must.GWT: Dado que el usuario elige un plato, cuando pulsa "Agregar", entonces el producto se suma al carrito de compras.
RF-05 | Nombre: Control de cantidades. Descripción: El sistema permitirá aumentar o disminuir unidades de un item en el carrito. Prioridad: Must.GWT: Dado que hay un producto en el carrito, cuando el usuario pulsa "+", entonces la cantidad y el subtotal aumentan.
RF-06 | Nombre: Eliminar del carrito. Descripción: El sistema debe permitir quitar productos de la lista de compra. Prioridad: Must.GWT: Dado que hay un item en el carrito, cuando el usuario pulsa el botón de eliminar, entonces el item desaparece de la orden.
RF-07 | Nombre: Cálculo de total. Descripción: El sistema debe sumar automáticamente todos los costos de la orden. Prioridad: Must.GWT: Dado que el usuario modifica el carrito, cuando se realiza un cambio, entonces el total de la compra se recalcula al instante.
RF-08 | Nombre: Persistencia de orden. Descripción: El sistema mantendrá los items del carrito aunque la app se cierre. Prioridad: Should.GWT: Dado que el usuario agregó items, cuando cierra y reabre la app, entonces los productos siguen estando en el carrito.
RF-09 | Nombre: Envío de pedido. Descripción: El sistema procesará la orden final para el restaurante enviandolo por wps. Prioridad: Must.GWT: Dado que el usuario revisó su carrito, cuando pulsa "Confirmar pedido", entonces el sistema registra la orden.

## RNF
Requerimientos No Funcionales (RNF)
RNF-01 (Usabilidad): La navegación entre el menú y el carrito no debe requerir más de 2 clics.
RNF-02 (Rendimiento): Las imágenes deben cargar de forma asíncrona para no bloquear el scroll de la app.
RNF-03 (Persistencia): Si la app se cierra accidentalmente, los items del carrito deben permanecer guardados (Room/Local Storage).